## Itemizado
Ítem | Tag Number | Nombre Partida | BMP | Cantidad | Unidad | Cantidad HH | Mano de Obra (CLP) | Materiales e Insumos (CLP) | Equipos y Maquinarias (CLP) | Subcontratos (CLP) | Otros (CLP) | Disciplina | Rend
D.1 |  | Movimientos de tierra
D.1.1 |  | Plataforma Clarificador
D.1.2 |  | Contrafoso Plataforma Clarificador
D.1.2.1 |  | Excavación estructural suelo común |  | 12 | m³ | 8.472 | 214885.56 | 0 | 193601.9952 |  | 12000 | MT | 0.706
D.1.3 |  | Plataforma nuevo Estanque Agua Filtrada
D.1.3.1 |  | Arena limpia |  | 138 | m³ | 264.96 | 5293370.88 | 6596468.3928 | 1268282.5692 |  | 207000 | MT | 1.92
D.1.4 |  | Clarificador y Parrón
d.1.4.1 |  | Excavación local estructural suelo común |  | 1890 | m³ | 1334.34 | 33844475.7 | 0 | 30492314.244 |  | 1890000 | MT | 0.706
d.1.4.2 |  | Rellenos Locales con material de empréstito |  | 716 | m³ | 317.904 | 7312041.168 | 10889821.9976 | 4939844.4556 |  | 0 | MT | 0.444

## Matriz Conversión P6 vs It
ID Ítem | ID Actividad | Actividad | Unidad | Cantidad | HH Actividad
D.4.1.1 | C6.2240 | Montaje de Bombas Sumergible de Sentina PP9920-1 | un | 1 | 103.2
D.4.1.2 | C6.2280 | Montaje de Bombas Sumergible de Sentina PP9920-2 | un | 1 | 103.2
D.4.1.1 | C6.2340 | Alineamiento y Protocolización de Bombas Sumergibles de Sentina PP9920-1/2 | un | 1 | 11.5
D.4.1.2 | C6.2340 | Alineamiento y Protocolización de Bombas Sumergibles de Sentina PP9920-1/2 | un | 1 | 11.5
D.2.2.3 | C6.1110 | Enfierradura Fundación TK PP9920-10 | kg | 28316.7 | 1605.5
D.2.2.1 | C6.1000 | Emplantillado Fundación TK PP9920-10 | m3 | 11.2 | 79
D.2.2.2 | C6.1130 | Moldaje Fundación TK PP9920-10 | m2 | 400 | 2003.8
D.2.2.2 | C6.1170 | Hormigón Fundación TK PP9920-10 | m3 | 305 | 2504.8
D.2.2.2 | C6.1220 | Descimbre y Aplicación de Igol TK PP9920-10 | m2 | 400 | 250.4
D.2.6 | C6.1150 | Pernos de anclaje Fundación TK PP9920-10 | kg | 592 | 261.1
D.1.4.2 | C6.1250 | Relleno compactado TK Agua Filtrada 9920-10 | m³ | 466 | 205.9
D.1.3.1 | C6.1260 | Arena limpia TK Agua Filtrada 9920-10 | m³ | 138 | 265
D.3.5.1 | C6.3430 | Montaje de Escalera en TK Agua Filtrada PP9920-10 | kg | 630 | 106.4
D.3.5.3 | C6.3450 | Montaje de Parrillas de Piso en TK Agua Filtrada PP9920-10 | kg | 900 | 74.5
D.3.5.2 | C6.3460 | Montaje de Barandas en TK Agua Filtrada PP9920-10 | kg | 1350 | 228
D.3.5.1 | C6.3520 | Alineamiento y Protocolos Estructura Escalera TK PP9920-10 | kg | 70 | 11.8
D.3.5.3 | C6.3520 | Alineamiento y Protocolos Estructura Escalera TK PP9920-10 | kg | 100 | 8.3
D.3.5.2 | C6.3520 | Alineamiento y Protocolos Estructura Escalera TK PP9920-10 | kg | 150 | 25.3
D.9.2.1 | C6.1050 | Instalación de Malla a Tierra | ml | 20 | 5
D.9.3.1 | C6.1050 | Instalación de Malla a Tierra | ml | 120 | 37.8
D.9.1 | C6.3340 | Montaje Barra de puesta a tierra con cámara de registro | un | 1 | 7.5
D.9.4 | C6.3340 | Montaje Barra de puesta a tierra con cámara de registro | un | 1 | 10.1
D.9.2.3 | C6.1090 | Montaje conduit PVC 3/4 para Malla de Tierra | ml | 5.2 | 4.3
D.9.2.2 | C6.1080 | Soldadura y Sum. Molde Tipo Cadweld para Malla de Tierra | un | 3.6 | 1.5
D.9.3.3 | C6.1080 | Soldadura y Sum. Molde Tipo Cadweld para Malla de Tierra | un | 23.6 | 14.8
D.9.3.5 | C6.1080 | Soldadura y Sum. Molde Tipo Cadweld para Malla de Tierra | un | 6.4 | 2.7
D.9.3.6 | C6.1010 | Aplicación Producto KAM | kg | 3780 | 857.3
D.8.10 | C6.2220 | Montaje de Postes de Alumbrado Tk Agua Filtrada | un | 1 | 15.2
D.6.2.1 | C6.2440 | Canalización de Alumbrado Tk Agua Filtrada | ml | 150 | 189
D.8.5 | C6.2700 | Montaje de Luminarias Tk Agua Filtrada | un | 1 | 15.1
D.8.6 | C6.2700 | Montaje de Luminarias Tk Agua Filtrada | un | 12 | 113.4
D.8.8 | C6.2700 | Montaje de Luminarias Tk Agua Filtrada | un | 1 | 12.6
D.8.1 | C6.2500 | Cableado de Alumbrado Tk Agua Filtrada | ml | 600 | 92.2
D.8.2 | C6.2500 | Cableado de Alumbrado Tk Agua Filtrada | ml | 600 | 92.2
D.8.3 | C6.2500 | Cableado de Alumbrado Tk Agua Filtrada | ml | 600 | 92.2
D.8.4 | C6.2500 | Cableado de Alumbrado Tk Agua Filtrada | ml | 60 | 21.3
D.12.10.15 | C6.2570 | Montaje Gabinete RIO PLC Clarificador | un | 1 | 81.9
D.12.10.16 | C6.2520 | Montaje Tablero de Fuerza de Instrumentación 120 Vac | un | 1 | 23.94
D.2.2.2 | C6.1840 | Hormigón Fundación Estructura Soporte PP9920-10 | m3 | 16 | 263.7
D.2.2.3 | C6.1850 | Enfierradura Fundación Estructura Soporte PP9920-10 | kg | 3146.3 | 178.5
D.3.2.1 | C6.2160 | Montaje Estructura Soporte PP9920-10 | kg | 1132 | 124.0898
D.3.2.2 | C6.2160 | Montaje Estructura Soporte PP9920-10 | kg | 8300 | 717.4188
D.3.2.3 | C6.2160 | Montaje Estructura Soporte PP9920-10 | kg | 1840 | 310.6656
D.1.4.1 | C6.2410 | Excavación Estructural Banco Ductos | m³ | 1890 | 1334.34
D.1.4.2 | C6.1070 | Relleno Compactado Losa Fnd Clarificador | m³ | 37 | 16
D.1.2.1 | C6.2230 | Excavación Contrafoso Plataforma Clarificador | m³ | 12 | 8.472
D.2.1.1 | C6.1060 | Emplantillado Fnd Losa Clarificador | m3 | 70 | 493.9
D.2.1.3 | C6.1120 | Enfierradura Fnd Losa Clarificador | kg | 66236 | 3755.7
D.2.1.2 | C6.1140 | Moldaje Fnd Losa Clarificador | m2 | 200 | 5861.28
D.2.1.2 | C6.1180 | Hormigonado Fnd Losa Clarificador | m3 | 892 | 8791.6
D.2.1.3 | C6.1210 | Enfierradura Pedestal PD2 Fnd Clarificador | kg | 2309 | 130.9
D.2.1.2 | C6.1300 | Moldaje Pedestal PD2 Fnd Clarificador | m2 | 44 | 170.84
D.2.2 | C6.1340 | Pernos de anclaje Pedestal PD2 Fnd Clarificador | kg | 147 | 64.827
D.2.1.2 | C6.1420 | Hormigonado Pedestal PD2 Fnd Clarificador | m3 | 26 | 213.55
D.2.1.2 | C6.1470 | Descimbre Pedestal PD2 Fnd Clarificador | m2 | 44 | 42.71
D.2.1.3 | C6.1310 | Enfierradura Pedestal PD01a Fnd Clarificador (Etapa 1/4) | kg | 3048 | 172.8
D.2.1.2 | C6.1350 | Moldaje Pedestal PD01a Fnd Clarificador (Etapa 1/4) | m2 | 12 | 131.4
D.2.5 | C6.1400 | Pernos de anclaje Pedestal PD01a Fnd Clarificador (Etapa 1/4) | kg | 803 | 354.2
D.2.1.2 | C6.1480 | Hormigonado Pedestal PD01a Fnd Clarificador (Etapa 1/4) | m3 | 20 | 164.25
D.2.1.2 | C6.1540 | Descimbre Pedestal PD01a Fnd Clarificador (Etapa 1/4) | m2 | 12 | 32.85
D.2.1.3 | C6.1580 | Enfierradura Pedestal PD01a Fnd Clarificador (Etapa 2/4) | kg | 3048 | 172.8
D.2.1.2 | C6.1630 | Moldaje Pedestal PD01a Fnd Clarificador (Etapa 2/4) | m2 | 12 | 118.28
D.2.5 | C6.1660 | Pernos de anclaje Pedestal PD01a Fnd Clarificador (Etapa 2/4) | kg | 803 | 354.1
D.2.1.2 | C6.1770 | Hormigonado Pedestal PD01a Fnd Clarificador (Etapa 2/4) | m3 | 18 | 147.85
D.2.1.2 | C6.1890 | Descimbre Pedestal PD01a Fnd Clarificador (Etapa 2/4) | m2 | 12 | 29.57
D.2.1.3 | C6.1920 | Enfierradura Pedestal PD01a Fnd Clarificador (Etapa 3/4) | kg | 3048 | 172.8
D.2.1.2 | C6.1930 | Moldaje Pedestal PD01a Fnd Clarificador (Etapa 3/4) | m2 | 12 | 118.28
D.2.5 | C6.1960 | Pernos de anclaje Pedestal PD01a Fnd Clarificador (Etapa 3/4) | kg | 803 | 354.1
D.2.1.2 | C6.2040 | Hormigonado Pedestal PD01a Fnd Clarificador (Etapa 3/4) | m3 | 18 | 147.85
D.2.1.2 | C6.2090 | Descimbre Pedestal PD01a Fnd Clarificador (Etapa 3/4) | m2 | 12 | 29.57
D.2.1.3 | C6.2120 | Enfierradura Pedestal PD01a Fnd Clarificador (Etapa 4/4) | kg | 3048 | 172.8
D.2.1.2 | C6.2140 | Moldaje Pedestal PD01a Fnd Clarificador (Etapa 4/4) | m2 | 12 | 118.28
D.2.5 | C6.2180 | Pernos de anclaje Pedestal PD01a Fnd Clarificador (Etapa 4/4) | kg | 803 | 354.1
D.2.1.2 | C6.2190 | Hormigonado Pedestal PD01a Fnd Clarificador (Etapa 4/4) | m3 | 18 | 147.85
D.2.1.2 | C6.2200 | Descimbre Pedestal PD01a Fnd Clarificador (Etapa 4/4) | m2 | 12 | 29.57
D.2.1.3 | C6.1500 | Enfierradura Pedestal PD03 Bba PP9920-16/17 | kg | 252 | 14.3
D.2.1.2 | C6.1550 | Moldaje Pedestal PD03 Fnd Bba PP9920-16/17 | m2 | 8 | 13.16
D.2.1 | C6.1590 | Pernos de Anclaje Pedestal PD03 Fnd Bba PP9920-16/17 | kg | 6 | 2.7
D.2.1.2 | C6.1670 | Hormigon Pedestal PD03 Fnd Pipe Bba PP9920-16/17 | m3 | 2 | 16.45
D.2.1.2 | C6.1720 | Descimbre Pedestal PD03 Fnd Pipe Bba PP9920-16/17 | m2 | 8 | 3.29
D.2.1.3 | C6.1780 | Enfierradura Pedestal PD06a Fnd Bba PP9920-13/12 | kg | 205 | 11.6
D.2.1.2 | C6.1830 | Moldaje Pedestal PD06a Fnd Bba PP9920-13/12 | m2 | 8 | 13.16
D.2.1 | C6.1900 | Pernos de Anclaje Pedestal PD06a Fnd Bba PP9920-13/12 | kg | 6 | 2.6
D.2.1.2 | C6.1940 | Hormigon Pedestal PD06a Fnd Bba PP9920-13/12 | m3 | 2 | 16.45
D.2.1.2 | C6.1980 | Descimbre Pedestal PD06a Fnd Bba PP9920-13/12 | m2 | 8 | 3.29
D.2.1.3 | C6.2010 | Enfierradura Pedestal PD04 Fnd Bba 9920-03/04 | kg | 439 | 24.9
D.2.1.2 | C6.2060 | Moldaje Pedestal PD04 Fnd Bba 9920-03/04 | m2 | 10 | 32.84
D.2.1.2 | C6.2070 | Hormigon Pedestal PD04 Fnd Bba 9920-03/04 | m3 | 5 | 41.05
D.2.1.2 | C6.2110 | Descimbre Pedestal PD04 Fnd Bba 9920-03/04 | m2 | 10 | 8.21
D.2.1.3 | C6.1510 | Enfierradura Pedestal PD01b Fnd Bba 9920-05 | kg | 330 | 18.7
D.2.1.2 | C6.1600 | Moldaje Pedestal PD01b Fnd Bba 9920-05 | m2 | 10 | 13.16
D.2.1.2 | C6.1680 | Hormigon Pedestal PD01b Fnd Bba 9920-05 | m3 | 2 | 16.45
D.2.1.2 | C6.1730 | Descimbre Pedestal PD01b Fnd Bba 9920-05 | m2 | 10 | 3.29
D.2.1.3 | C6.1790 | Enfierradura Pedestal PD01b Fnd Bba 9920-06 | kg | 330 | 18.7
D.2.1.2 | C6.1910 | Moldaje Pedestal PD01b Fnd Bba 9920-06 | m2 | 4 | 13.16
D.2.1.2 | C6.1950 | Hormigon Pedestal PD01b Fnd Bba 9920-06 | m3 | 2 | 16.45
D.2.1.2 | C6.1990 | Descimbre Pedestal PD01b Fnd Bba 9920-06 | m2 | 4 | 3.29
D.2.1.3 | C6.1970 | Enfierradura Pedestal PD05 Fnd Pipe Stand | kg | 346 | 19.6
D.2.1.2 | C6.2000 | Moldaje Pedestal PD05 Fnd Pipe Stand | m2 | 12 | 39.44
D.2.3 | C6.2050 | Pernos de Anclaje Pedestal PD05 Fnd Pipe Stand | kg | 20 | 8.8
D.2.1.2 | C6.2100 | Hormigon Pedestal PD05 Fnd Pipe Stand | m3 | 6 | 49.3
D.2.1.2 | C6.2130 | Descimbre Pedestal PD05 Fnd Pipe Stand | m2 | 12 | 9.86
D.2.1.1 | C6.2260 | Emplantillado Contrafoso Plataforma Clarificador | m3 | 1 | 7.1
D.2.1.3 | C6.2290 | Enfierradura Losa contrafoso Plataforma Clarificador | kg | 236 | 13.4
D.2.1.2 | C6.2300 | Moldaje Losa contrafoso Plataforma Clarificador | m2 | 4 | 13.16
D.2.1.2 | C6.2320 | Hormigonado Losa contrafoso Plataforma Clarificador | m3 | 2 | 16.45
D.2.1.2 | C6.2350 | Descimbre Losa contrafoso Plataforma Clarificador | m2 | 4 | 3.29
D.2.1.2 | C6.2360 | Tratamiento Losa contrafoso Plataforma Clarificador | m2 | 8 | 3.285
D.2.1.3 | C6.2390 | Enfierradura Muro contrafoso Plataforma Clarificador | kg | 660 | 37.4
D.2.1.2 | C6.2420 | Moldaje Muro contrafoso Plataforma Clarificador | m2 | 8 | 26.28
D.2.1.2 | C6.2460 | Hormigonado Muro contrafoso Plataforma Clarificador | m3 | 4 | 32.85
D.2.1.2 | C6.2490 | Descimbre Muro contrafoso Plataforma Clarificador | m2 | 8 | 3.285
D.2.7 | C6.2510 | Parrilla de Piso contrafoso Plataforma Clarificador | kg | 117.8 | 44.5
D.3.6.1 | C6.3130 | Clarificador de agua filtrada accionamiento hidráulico | kg | 500 | 43.218
D.4.1.3 | C6.2150 | Montaje de Bombas descarga centrifuga PP9920-3 | un | 1 | 203
D.4.1.4 | C6.2210 | Montaje de Bombas descarga centrifuga PP9920-4 | un | 1 | 203
D.4.1.5 | C6.1800 | Bomba impulsión underflow PP9920-5 | un | 1 | 103.2
D.4.1.6 | C6.2020 | Bomba impulsión underflow PP9920-6 | un | 1 | 103.2
D.4.1.8 | C6.2530 | Bomba de piso derrames clarificador PP9920-8 | un | 1 | 72.6
D.4.1.9 | C6.2030 | Bomba agua de sello PP9920-13 | un | 1 | 37.4
D.4.1.10 | C6.2080 | Bomba agua de sello PP9920-12 | un | 1 | 37.4
D.4.1.13 | C6.1740 | Bomba alimentación agua Floculante PP9920-16 | un | 1 | 37.4
D.4.1.14 | C6.1860 | Bomba alimentación agua Floculante PP9920-17 | un | 1 | 37.4
D.4.1.3 | C6.2580 | Alineamiento, Punch-List, Protocolos Bombas de Impulsión, Descarga y Sello | un | 1 | 22.5
D.4.1.4 | C6.2580 | Alineamiento, Punch-List, Protocolos Bombas de Impulsión, Descarga y Sello | un | 1 | 22.5
D.4.1.5 | C6.2580 | Alineamiento, Punch-List, Protocolos Bombas de Impulsión, Descarga y Sello | un | 1 | 11.5
D.4.1.6 | C6.2580 | Alineamiento, Punch-List, Protocolos Bombas de Impulsión, Descarga y Sello | un | 1 | 11.5
D.4.1.8 | C6.2580 | Alineamiento, Punch-List, Protocolos Bombas de Impulsión, Descarga y Sello | un | 1 | 8
D.4.1.9 | C6.2580 | Alineamiento, Punch-List, Protocolos Bombas de Impulsión, Descarga y Sello | un | 1 | 4.2
D.4.1.10 | C6.2580 | Alineamiento, Punch-List, Protocolos Bombas de Impulsión, Descarga y Sello | un | 1 | 4.2
D.4.1.13 | C6.2580 | Alineamiento, Punch-List, Protocolos Bombas de Impulsión, Descarga y Sello | un | 1 | 4.2
D.4.1.14 | C6.2580 | Alineamiento, Punch-List, Protocolos Bombas de Impulsión, Descarga y Sello | un | 1 | 4.2
D.4.2.3 | C6.3280 | Montaje Stand Pipe PP9920-11 | un | 1 | 63.5
D.4.1.18 | C6.3140 | Montaje Tecle Monorriel de 2 a 5 ton PP9923-3 | un | 1 | 149.9
D.4.2.3 | C6.3350 | Alineamiento, Punch-List, Protocolos Equipos menores | un | 1 | 7
D.4.1.18 | C6.3350 | Alineamiento, Punch-List, Protocolos Equipos menores | un | 1 | 16.7
D.4.1.15 | C6.2270 | Montaje de Columnas de soporte Clarificador | un | 1 | 867.8
G.1 | C6.2270 | Montaje de Columnas de soporte Clarificador | un | 1 | 90
D.4.1.15 | C6.2370 | Montaje de Arriostramientos de soporte Clarificador | un | 1 | 1215
G.1 | C6.2370 | Montaje de Arriostramientos de soporte Clarificador | un | 1 | 126
D.4.1.15 | C6.2400 | Montaje de Columna Central | un | 1 | 868
G.1 | C6.2400 | Montaje de Columna Central | un | 1 | 90
D.4.1.15 | C6.2450 | Montaje de Cono de Descarga | un | 1 | 521
G.1 | C6.2450 | Montaje de Cono de Descarga | un | 1 | 54
D.4.1.15 | C6.2560 | Montaje de Mantos de piso apernados | un | 1 | 1389
G.1 | C6.2560 | Montaje de Mantos de piso apernados | un | 1 | 144
D.4.1.15 | C6.2610 | Montaje de Mantos Laterales apernados | un | 1 | 1215
G.1 | C6.2610 | Montaje de Mantos Laterales apernados | un | 1 | 126
D.4.1.15 | C6.2690 | Montaje de Rastras | un | 1 | 1215
G.1 | C6.2690 | Montaje de Rastras | un | 1 | 126
D.4.1.15 | C6.2770 | Montaje de Conjunto Deflector | un | 1 | 868
G.1 | C6.2770 | Montaje de Conjunto Deflector | un | 1 | 90
D.4.1.15 | C6.2800 | Montaje de Conjunto Pozo Alimentación | un | 1 | 521
G.1 | C6.2800 | Montaje de Conjunto Pozo Alimentación | un | 1 | 54
D.4.1.15 | C6.2940 | Montaje de Placa Vertedero Estanque | un | 1 | 868
G.1 | C6.2940 | Montaje de Placa Vertedero Estanque | un | 1 | 90
D.4.1.15 | C6.2950 | Montaje de Soporte Pozo Alimentación | un | 1 | 521
G.1 | C6.2950 | Montaje de Soporte Pozo Alimentación | un | 1 | 54
D.4.1.15 | C6.3110 | Montaje de Soporte Guia | un | 1 | 521
G.1 | C6.3110 | Montaje de Soporte Guia | un | 1 | 54
D.4.1.15 | C6.3120 | Montaje de Puente (incluye barandas, greating, caseta, instrumentos, viga monorriel) | un | 1 | 1215
G.1 | C6.3120 | Montaje de Puente (incluye barandas, greating, caseta, instrumentos, viga monorriel) | un | 1 | 126
D.4.1.15 | C6.3150 | Montaje de Tuberia descarga incluye soportes | un | 1 | 868
G.1 | C6.3150 | Montaje de Tuberia descarga incluye soportes | un | 1 | 90
D.4.1.15 | C6.3210 | Montaje de Conjunto de accionamiento y motor | un | 1 | 868
G.1 | C6.3210 | Montaje de Conjunto de accionamiento y motor | un | 1 | 90
D.4.1.15 | C6.3230 | Montaje de Boquilla de rebose | un | 1 | 347
G.1 | C6.3230 | Montaje de Boquilla de rebose | un | 1 | 36
D.4.1.15 | C6.3250 | Montaje de Escalera gato | un | 1 | 347
G.1 | C6.3250 | Montaje de Escalera gato | un | 1 | 36
D.4.1.15 | C6.3310 | Montaje de Pasarela Perimetral | un | 1 | 868
G.1 | C6.3310 | Montaje de Pasarela Perimetral | un | 1 | 90
D.4.1.15 | C6.3380 | Montaje de Tuberia de adición de Floculante, incluye soporte | un | 1 | 521
G.1 | C6.3380 | Montaje de Tuberia de adición de Floculante, incluye soporte | un | 1 | 54
D.4.1.15 | C6.3510 | Alineamiento, punch-list y protocolos Equipo Clarificador | un | 1 | 1735
G.1 | C6.3510 | Alineamiento, punch-list y protocolos Equipo Clarificador | un | 1 | 180
D.9.2.1 | C6.1020 | Instalación de Malla a Tierra | ml | 80 | 20.2
D.9.3.1 | C6.1020 | Instalación de Malla a Tierra | ml | 480 | 151.2
D.9.1 | C6.1100 | Montaje Barra de puesta a tierra con cámara de registro | un | 1 | 7.6
D.9.4 | C6.1100 | Montaje Barra de puesta a tierra con cámara de registro | un | 1 | 10.1
D.9.2.3 | C6.1040 | Montaje conduit PVC 3/4 para Malla de Tierra | ml | 20.8 | 17
D.9.2.2 | C6.1030 | Soldadura y Sum. Molde Tipo Cadweld para Malla de Tierra | un | 14.4 | 6
D.9.3.3 | C6.1030 | Soldadura y Sum. Molde Tipo Cadweld para Malla de Tierra | un | 94.4 | 59.5
D.9.3.5 | C6.1030 | Soldadura y Sum. Molde Tipo Cadweld para Malla de Tierra | un | 25.6 | 10.6
D.6.3.1 | C6.2840 | Montaje de Banco Ductos N°1 conexión a CE N°1 | ml | 20 | 570.7
D.6.3.1 | C6.3590 | Montaje de Banco Ductos N°2 conexión entre CE N°1-2 | ml | 20 | 570.7
D.6.3.2 | C6.3600 | Montaje de Banco Ductos reforzado N°3 conexión entre CE N°2-3 | ml | 30 | 710.352
D.6.3.1 | C6.3610 | Montaje de Banco Ductos N°4 conexión entre CE N°3-4 | ml | 20 | 570.7
D.6.3.1 | C6.3620 | Montaje de Banco Ductos N°5 conexión entre CE N°4-5 | ml | 20 | 570.7
D.6.3.1 | C6.3690 | Montaje de Banco Ductos N°6 conexión entre CE N°5-6 | ml | 20 | 570.8
D.6.3.3 | C6.2850 | Montaje de Camaras eléctrica N°1 | un | 1 | 37.1
D.6.3.3 | C6.3630 | Montaje de Camaras eléctrica N°2 | un | 1 | 37.1
D.6.3.3 | C6.3640 | Montaje de Camaras eléctrica N°3 | un | 1 | 37.1
D.6.3.3 | C6.3650 | Montaje de Camaras eléctrica N°4 | un | 1 | 37.1
D.6.3.3 | C6.3660 | Montaje de Camaras eléctrica N°5 | un | 1 | 37.1
D.6.3.3 | C6.3670 | Montaje de Camaras eléctrica N°6 | un | 1 | 37.1
D.6.3.3 | C6.3680 | Montaje de Camaras eléctrica N°7 | un | 1 | 37.1
D.12.6.2 | C6.2650 | Montaje Conduit c.a.g Plataforma Clarificador | ml | 1769.4 | 2229.4
D.12.7.2 | C6.2660 | Montaje Conduit flexible Plataforma Clarificador | ml | 404.1 | 168
D.12.8.1 | C6.2670 | Montaje Tubing flexible Plataforma Clarificador | ml | 70 | 82
D.12.8.2 | C6.2670 | Montaje Tubing flexible Plataforma Clarificador | ml | 70 | 100.4
D.12.9.1 | C6.2680 | Montaje Tubing metálico Plataforma Clarificador | ml | 70 | 69.8
D.12.9.2 | C6.2680 | Montaje Tubing metálico Plataforma Clarificador | ml | 14 | 14.7
D.12.1.1 | C6.3000 | Cableado Control de instrumentación Plataforma Clarificador | ml | 808.22 | 259.4
D.12.1.2 | C6.3000 | Cableado Control de instrumentación Plataforma Clarificador | ml | 46.2 | 8.4
D.12.3.1 | C6.3010 | Cableado fuerza de instrumentación Plataforma Clarificador | ml | 326 | 77.6
D.12.3.2 | C6.3010 | Cableado fuerza de instrumentación Plataforma Clarificador | ml | 603.8 | 117.7
D.12.4.1 | C6.3020 | Cableado Fibra Optica Plataforma Clarificador | ml | 1631 | 554.8
D.12.5.1 | C6.3030 | Cableado STP Plataforma Clarificador | ml | 462.1 | 90.1
D.12.2.1 | C6.3040 | Cableado Par Apantallado señal Plataforma Clarificador | ml | 818.685 | 164.3
D.12.10.1 | C6.2760 | Montaje Sensores Clarificador | un | 1 | 10.2
D.12.10.3 | C6.2760 | Montaje Sensores Clarificador | un | 1 | 15.8
D.12.10.6 | C6.2760 | Montaje Sensores Clarificador | un | 13 | 182.4
D.12.10.8 | C6.2760 | Montaje Sensores Clarificador | un | 3 | 64.6
D.12.10.13 | C6.2760 | Montaje Sensores Clarificador | un | 1 | 17
D.12.10.2 | C6.2780 | Montaje Transmisores Clarificador | un | 1 | 21.5
D.12.10.4 | C6.2780 | Montaje Transmisores Clarificador | un | 1 | 26.1
D.12.10.5 | C6.2780 | Montaje Transmisores Clarificador | un | 1 | 21.5
D.12.10.7 | C6.2780 | Montaje Transmisores Clarificador | un | 13 | 250.5
D.12.10.9 | C6.2780 | Montaje Transmisores Clarificador | un | 15 | 289.2
D.12.10.14 | C6.2780 | Montaje Transmisores Clarificador | un | 1 | 28.3
D.12.10.10 | C6.2790 | Montaje Valvulas Clarificador | un | 18 | 273.6
D.12.10.11 | C6.2790 | Montaje Valvulas Clarificador | un | 4 | 37.4
D.12.10.12 | C6.2810 | Montaje Manometros Clarificador | un | 21 | 119.1
D.12.10.15 | C6.2860 | Montaje Gabinete RIO PLC Clarificador | un | 2 | 163.8
D.12.10.16 | C6.2820 | Montaje Tablero de Fuerza de Instrumentación 120 Vac | un | 2 | 47.9
D.6.1.1 | C6.3050 | Montaje Escalerilla 600x100 Plataforma Clarificador | ml | 70 | 493.9
D.6.1.2 | C6.3060 | Montaje Escalerilla 300x100 Plataforma Clarificador | ml | 70 | 356.9
D.6.2.2 | C6.3070 | Montaje de Conduit c.a.g Plataforma Clarificador | ml | 490 | 740.9
D.6.2.3 | C6.3070 | Montaje de Conduit c.a.g Plataforma Clarificador | ml | 70 | 158.8
D.6.2.4 | C6.3070 | Montaje de Conduit c.a.g Plataforma Clarificador | ml | 70 | 169.3
D.6.2.5 | C6.3070 | Montaje de Conduit c.a.g Plataforma Clarificador | ml | 70 | 279.6
D.6.2.6 | C6.3080 | Montaje de Conduit rigido Plataforma Clarificador | ml | 14 | 21.2
D.6.2.7 | C6.3080 | Montaje de Conduit rigido Plataforma Clarificador | ml | 560 | 2046.2
D.6.2.8 | C6.3090 | Montaje de Conduit flexible Plataforma Clarificador | ml | 14 | 5.8
D.6.2.9 | C6.3090 | Montaje de Conduit flexible Plataforma Clarificador | ml | 14 | 7.4
D.6.2.10 | C6.3090 | Montaje de Conduit flexible Plataforma Clarificador | ml | 14 | 8.5
D.7.1 | C6.3260 | Cableado de fuerza y control Plataforma Clarificador | ml | 210 | 83.8
D.7.2 | C6.3260 | Cableado de fuerza y control Plataforma Clarificador | ml | 350 | 135.7
D.7.3 | C6.3260 | Cableado de fuerza y control Plataforma Clarificador | ml | 70 | 15.7
D.7.4 | C6.3260 | Cableado de fuerza y control Plataforma Clarificador | ml | 385 | 131
D.7.6 | C6.3260 | Cableado de fuerza y control Plataforma Clarificador | ml | 210 | 74.3
D.7.7 | C6.3260 | Cableado de fuerza y control Plataforma Clarificador | ml | 1400 | 328.6
D.7.8 | C6.3260 | Cableado de fuerza y control Plataforma Clarificador | ml | 1400 | 273.1
D.7.9 | C6.3260 | Cableado de fuerza y control Plataforma Clarificador | ml | 350 | 123.8
D.7.10 | C6.3260 | Cableado de fuerza y control Plataforma Clarificador | ml | 350 | 99.6
D.7.11 | C6.3260 | Cableado de fuerza y control Plataforma Clarificador | ml | 1750 | 391
D.10.1 | C6.3370 | Montaje MCC, 400 V, 50 HZ, 65 KA. TAG: 9929-MCC-10 (7 columnas) | un | 1 | 220.5
D.8.10 | C6.2330 | Montaje de Postes de Alumbrado Clarificador de Agua | un | 2 | 25.4
D.8.11 | C6.2330 | Montaje de Postes de Alumbrado Clarificador de Agua | un | 1 | 12.7
D.6.2.1 | C6.2470 | Canalización de Alumbrado Clarificador de Agua | ml | 250 | 315
D.8.5 | C6.2430 | Montaje de Luminarias Clarificador de Agua | un | 2 | 25.2
D.8.6 | C6.2430 | Montaje de Luminarias Clarificador de Agua | un | 20 | 189
D.8.7 | C6.2430 | Montaje de Luminarias Clarificador de Agua | un | 1 | 6.3
D.8.8 | C6.2430 | Montaje de Luminarias Clarificador de Agua | un | 3 | 21
D.8.1 | C6.2540 | Cableado de Alumbrado Clarificador de Agua | ml | 1000 | 153.7
D.8.2 | C6.2540 | Cableado de Alumbrado Clarificador de Agua | ml | 1000 | 153.7
D.8.3 | C6.2540 | Cableado de Alumbrado Clarificador de Agua | ml | 1000 | 153.7
D.8.4 | C6.2540 | Cableado de Alumbrado Clarificador de Agua | ml | 100 | 35.7
D.11.1 | C6.3480 | Conexión 9920-TIE-IN-001 | un | 1 | 554.4
D.1.4.2 | C6.1650 | Relleno compactado Fundación F1 | m³ | 71 | 32
D.1.4.2 | C6.1880 | Relleno compactado Fundación F2 | m³ | 71 | 32
D.1.4.2 | C6.1820 | Relleno compactado Fundación F3 | m³ | 71 | 32
D.2.1.2 | C6.1270 | Moldaje Fnd F1 Tk Alimentación Clarificador | m2 | 16 | 52.56
D.2.1.2 | C6.1320 | Hormigonado Fnd F1 Alimentación Clarificador | m3 | 8 | 65.7
D.2.1.2 | C6.1430 | Moldaje Pdt PD06C Fnd F1 Tk Alimentación Clarificador | m2 | 4 | 13.16
D.2.1.2 | C6.1560 | Hormigonado Pdt PD06C Fnd F1 Tk Alimentación Clarificador | m3 | 2 | 16.45
D.2.1.2 | C6.1610 | Descimbre y Aplicación Igol Fnd F1 Alimentación Clarificador | m2 | 4 | 1.645
D.2.1.2 | C6.1870 | Punch-List y Protocolos Fnd Tk Alimentación Clarificador | gl | 1 | 1.645
D.2.1.2 | C6.1370 | Descimbre Fnd F1 Tk Alimentación Clarificador | m2 | 4 | 13.14
D.2.1.3 | C6.1280 | Enfierradura Fnd F1 Alimentación Clarificador | kg | 380 | 21.6
D.2.1.3 | C6.1410 | Enfierradura Pdt PD06C Fnd F1 Tk Alimentación Clarificador | kg | 145 | 8.2
D.2.1.1 | C6.1200 | Emplantillado Fnd F1 Alimentación Clarificador | m3 | 2 | 14.1
D.2.7 | C6.1490 | Instalación de Pernos de Anclaje Pdt PD06C Fnd F1 Tk Alimentación Clarificador | kg | 304 | 114.9
D.2.1.2 | C6.1440 | Moldaje Fnd F2 Tk Alimentación Clarificador | m2 | 12 | 39.44
D.2.1.2 | C6.1520 | Hormigonado Fnd F2 Alimentación Clarificador | m3 | 6 | 49.3
D.2.1.2 | C6.1690 | Moldaje Pdt PD06C/PD07 Fnd F2 Tk Alimentación Clarificador | m2 | 12 | 13.16
D.2.1.2 | C6.1750 | Hormigonado Pdt PD06C/PD07 Fnd F2 Tk Alimentación Clarificador | m3 | 2 | 19.74
D.2.1.2 | C6.1810 | Descimbre y Aplicación Igol Fnd F2 Alimentación Clarificador | m2 | 12 | 4.93
D.2.1.2 | C6.1570 | Descimbre Fnd F2 Tk Alimentación Clarificador | m2 | 12 | 4.93
D.2.1.3 | C6.1450 | Enfierradura Fnd F2 Alimentación Clarificador | kg | 346 | 19.6
D.2.1.3 | C6.1640 | Enfierradura Pdt PD06C/PD07 Fnd F2 Tk Alimentación Clarificador | kg | 159 | 9
D.2.1.1 | C6.1380 | Emplantillado Fnd F2 Alimentación Clarificador | m3 | 2 | 14.1
D.2.7 | C6.1700 | Instalación de Pernos de Anclaje Pdt PD06C/PD07 Fnd F2 Tk Alimentación Clarificador | kg | 374.7 | 141.6
D.2.1.2 | C6.1530 | Moldaje Fnd F3 Tk Alimentación Clarificador | m2 | 4 | 13.16
D.2.1.2 | C6.1620 | Hormigonado Fnd F3 Alimentación Clarificador | m3 | 2 | 16.45
D.2.1.2 | C6.1760 | Descimbre y Aplicación Igol Fnd F3 Alimentación Clarificador | m2 | 4 | 3.29
D.2.1.3 | C6.1460 | Enfierradura Fnd F3 Alimentación Clarificador | kg | 317 | 18
D.2.1.1 | C6.1390 | Emplantillado Fnd F3 Alimentación Clarificador | m3 | 2 | 14.1
D.2.4 | C6.1710 | Instalación Pernos Nelson Stud Fnd F3 Tk Alimentación Clarificador | kg | 108 | 47.6
D.2.1.2 | C6.1240 | Moldaje Pedestales PD06b | m2 | 4 | 13.16
D.2.1.2 | C6.1330 | Hormigonado Pedestales PD06b | m3 | 2 | 16.45
D.2.1.2 | C6.1360 | Descimbre Pedestales PD06b | m2 | 4 | 3.29
D.2.1.3 | C6.1190 | Enfierradura Pedestales PD06b | kg | 317 | 18
D.2.7 | C6.1290 | Instalación de Pernos de Anclaje Pedestales PD06b | kg | 304 | 114.9
D.3.3.1 | C6.2170 | Montaje Estructura de Tk Alimentación Clarificador El. 38,560 | kg | 1100 | 115.1
D.3.3.2 | C6.2170 | Montaje Estructura de Tk Alimentación Clarificador El. 38,560 | kg | 2200 | 189.3
D.3.3.1 | C6.2250 | Montaje Estructura de Tk Alimentación Clarificador El. 41,080 | kg | 1000 | 115.1
D.3.3.2 | C6.2250 | Montaje Estructura de Tk Alimentación Clarificador El. 41,080 | kg | 2200 | 189.3
D.3.3.1 | C6.2310 | Montaje Estructura de Tk Alimentación Clarificador El. 43,600 | kg | 1000 | 115.1
D.3.3.2 | C6.2310 | Montaje Estructura de Tk Alimentación Clarificador El. 43,600 | kg | 2200 | 189.3
D.3.3.3 | C6.2380 | Montaje Barandas, peldaños y parrilas de piso Tk Alimentación Clarificador | kg | 5310 | 896.6
D.3.3.1 | C6.2480 | Alineamiento, Punch-list, Protocolos Estructura Tk Alimentación Clarificador | kg | 400 | 38.4
D.3.3.2 | C6.2480 | Alineamiento, Punch-list, Protocolos Estructura Tk Alimentación Clarificador | kg | 700 | 63.1
D.3.3.3 | C6.2480 | Alineamiento, Punch-list, Protocolos Estructura Tk Alimentación Clarificador | kg | 590 | 99.6
D.4.2.2 | C6.2620 | Montaje de Estanque alimentación clarificador PP9920-21 | un | 1 | 297
D.4.2.2 | C6.2870 | Alineamiento, Punch-list, Protocolos Tk Alimentación Clarificador | un | 1 | 33
D.12.6.2 | C6.2720 | Montaje Conduit c.a.g Tk Alimentación Clarificador | ml | 758.3 | 955.5
D.12.7.2 | C6.2740 | Montaje Conduit flexible Tk Alimentación Clarificador | ml | 173.2 | 72
D.12.8.1 | C6.2750 | Montaje Tubing flexible Tk Alimentación Clarificador | ml | 30 | 35.2
D.12.8.2 | C6.2750 | Montaje Tubing flexible Tk Alimentación Clarificador | ml | 30 | 43
D.12.9.1 | C6.2890 | Montaje Tubing metálico Tk Alimentación Clarificador | ml | 30 | 30
D.12.9.2 | C6.2890 | Montaje Tubing metálico Tk Alimentación Clarificador | ml | 6 | 6.3
D.12.1.1 | C6.3220 | Cableado Control de instrumentación Tk Alimentación Clarificador | ml | 346.38 | 111.2
D.12.1.2 | C6.3220 | Cableado Control de instrumentación Tk Alimentación Clarificador | ml | 19.8 | 3.6
D.12.3.1 | C6.2900 | Cableado fuerza de instrumentación Tk Alimentación Clarificador | ml | 139.7 | 33.3
D.12.3.2 | C6.2900 | Cableado fuerza de instrumentación Tk Alimentación Clarificador | ml | 258.8 | 50.5
D.12.4.1 | C6.2910 | Cableado Fibra Optica Tk Alimentación Clarificador | ml | 699 | 237.8
D.12.5.1 | C6.2920 | Cableado STP Tk Alimentación Clarificador | ml | 198 | 38.6
D.12.2.1 | C6.2930 | Cableado Par Apantallado señal Tk Alimentación Clarificador | ml | 350.865 | 70.4
D.6.1.1 | C6.2600 | Montaje Escalerilla 600x100 Tk Alimentación Clarificador | ml | 30 | 211.7
D.6.1.2 | C6.2640 | Montaje Escalerilla 300x100 Tk Alimentación Clarificador | ml | 30 | 152.9
D.6.2.2 | C6.2730 | Montaje de Conduit c.a.g Tk Alimentación Clarificador | ml | 210 | 317.5
D.6.2.3 | C6.2730 | Montaje de Conduit c.a.g Tk Alimentación Clarificador | ml | 30 | 68
D.6.2.4 | C6.2730 | Montaje de Conduit c.a.g Tk Alimentación Clarificador | ml | 30 | 72.6
D.6.2.5 | C6.2730 | Montaje de Conduit c.a.g Tk Alimentación Clarificador | ml | 30 | 119.8
D.6.2.6 | C6.2830 | Montaje de Conduit rigido Tk Alimentación Clarificador | ml | 6 | 9
D.6.2.7 | C6.2830 | Montaje de Conduit rigido Tk Alimentación Clarificador | ml | 240 | 877
D.6.2.8 | C6.2880 | Montaje de Conduit flexible Tk Alimentación Clarificador | ml | 6 | 2.5
D.6.2.9 | C6.2880 | Montaje de Conduit flexible Tk Alimentación Clarificador | ml | 6 | 3.2
D.6.2.10 | C6.2880 | Montaje de Conduit flexible Tk Alimentación Clarificador | ml | 6 | 3.6
D.7.1 | C6.3410 | Cableado de fuerza y control Tk Alimentación Clarificador | ml | 90 | 36
D.7.2 | C6.3410 | Cableado de fuerza y control Tk Alimentación Clarificador | ml | 150 | 58.1
D.7.3 | C6.3410 | Cableado de fuerza y control Tk Alimentación Clarificador | ml | 30 | 6.7
D.7.4 | C6.3410 | Cableado de fuerza y control Tk Alimentación Clarificador | ml | 165 | 56.2
D.7.6 | C6.3410 | Cableado de fuerza y control Tk Alimentación Clarificador | ml | 90 | 31.8
D.7.7 | C6.3410 | Cableado de fuerza y control Tk Alimentación Clarificador | ml | 600 | 140.8
D.7.8 | C6.3410 | Cableado de fuerza y control Tk Alimentación Clarificador | ml | 600 | 117
D.7.9 | C6.3410 | Cableado de fuerza y control Tk Alimentación Clarificador | ml | 150 | 53.1
D.7.10 | C6.3410 | Cableado de fuerza y control Tk Alimentación Clarificador | ml | 150 | 42.7
D.7.11 | C6.3410 | Cableado de fuerza y control Tk Alimentación Clarificador | ml | 750 | 167.6
D.8.10 | C6.2550 | Montaje de Postes de Alumbrado Tk Alimentación Clarificador | un | 1 | 10.1
D.6.2.1 | C6.2630 | Canalización de Alumbrado Tk Alimentación Clarificador | ml | 100 | 126
D.8.5 | C6.2590 | Montaje de Luminarias Tk Alimentación Clarificador | un | 1 | 10.1
D.8.6 | C6.2590 | Montaje de Luminarias Tk Alimentación Clarificador | un | 8 | 75.6
D.8.8 | C6.2590 | Montaje de Luminarias Tk Alimentación Clarificador | un | 1 | 8.4
D.8.1 | C6.2710 | Cableado de Alumbrado Tk Alimentación Clarificador | ml | 400 | 61.5
D.8.2 | C6.2710 | Cableado de Alumbrado Tk Alimentación Clarificador | ml | 400 | 61.5
D.8.3 | C6.2710 | Cableado de Alumbrado Tk Alimentación Clarificador | ml | 400 | 61.5
D.8.4 | C6.2710 | Cableado de Alumbrado Tk Alimentación Clarificador | ml | 40 | 14.3
D.2.1.1 | C6.3270 | Emplantillado Fnd F4 Planta Floculante | m3 | 2 | 14.1
D.2.1.3 | C6.3290 | Enfierradura Fnd F4 Planta Floculante | kg | 739 | 41.9
D.2.1.2 | C6.3330 | Moldaje Fnd F4 Planta Floculante | m2 | 12 | 39.44
D.2.7 | C6.3360 | Inserto Fnd F4 Planta Floculante | kg | 199.5 | 75.5
D.2.1.2 | C6.3400 | Hormigonado Fnd F4 Planta Floculante | m3 | 6 | 49.3
D.2.1.2 | C6.3420 | Descimbre Fnd F4 Planta Floculante | m2 | 12 | 4.93
D.2.1.2 | C6.3530 | Punch-List y Protocolos Fnd F4 Planta Floculante | gl | 1 | 4.93
D.4.1.16 | C6.3540 | Montaje Planta Floculantes PP9920-20 | un | 1 | 252.504
D.4.1.20 | C6.3550 | Montaje Skid Ablandador de agua | un | 1 | 191.016
E.1 | C6.3440 | Precomisionamiento Sector Agua Filtrada | un | 1 | 528
E.1 | C6.3560 | Precomisionamiento Sector Clarificador | un | 1 | 2112
F.1 | C6.3470 | Inicio Comisionamiento Sector Agua Filtrada (CMP) | un | 1 | 220
F.1 | C6.3580 | Inicio Comisionamiento Sector Clarificador (CMP) | un | 1 | 880